ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

Сафоновский филиал областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

«Смоленская академия профессионального образования» (Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО)

ПРИКАЗ

30.06.2022 № 01-148

Сафоново

**О реализации федерального проекта**

**«Цикл внеурочных мероприятий «Разговор о важном» в Сафоновском филиале СмолАПО**

На основании приказа Департамента Смоленской области по образова- нию и науке от 24.06.2022 № 580-ОД Об утверждении мероприятий («дорож- ной карты») на 20022-2023 учебный год по реализации федерального проекта

«Цикл внеурочных мероприятий «Разговор о важном» в общеобразователь- ных профессиональных образовательных организациях Смоленской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать рабочую группу по разработке и реализации плана мероприя- тий по реализации федерального проекта «Цикл внеурочных мероприятий

«Разговор о важном» в составе:

* 1. Касаткиной Т.А.-начальника службы ОДиНМС
  2. Пшеновой Ю.А.-и.о педагога —организатора
  3. Савельевой Л.Н.-руководителя методического объединения кура- торов
  4. Кладко И.В.- куратора группы 2-гo курса
  5. Бовтуновой T.H.- куратор группы 2-го курса
  6. Алехиной Е.А. -куратор группы 4-го курса

1. Утвердить план мероприятий реализации федерального проекта

«Цикл внеурочных мероприятий «Разговор о важном» (Приложение 1).

1. Назначить ответственным лицом за реализацию федерального проекта

«Цикл внеурочных мероприятий «Разговор о важном» - руководителя МО кураторов Савельеву Л.Н.

1. Руководителю МО кураторов Савельевой Л.Н. организовать работу по своевременному выполнению плана мероприятий реализации федерально-

го проекта «Цикл внеурочных мероприятий «Разговор о важном» в соответ- ствии с установленными сроками.

1. Педагогу-организатору своевременно предоставлять данные о резуль- татах реализации проекта в Департамент Смоленской области по образованию и науке
2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на началь- ника службы ОД и HMC Касаткину Т.А

Директор филиала М.А.Кочубаева

План мероприятий

Приложение 1

к приказу Сафоновского филиала ОГБПО СмолАПО от 30. 06.2022г. № 01-148

**(«дорожная карта») на 2022/2023 учебный год по реализации федерального проекта**

«Цикл внеурочных мероприятий «Разговор о важном» в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | сроки | Ответственные  **исполнители** | результат |
|  | **1.Организационноуправлен**  **«Цикл внеуроч** | **ческое обеспечение реализац**  **ных мероприятий** «Разгово | **ии федерального проекта**  р о **важном»** |  |
| 1 | Создание рабочей группы, определение от-  ветственных за координацию действий по организации мероприятий в рамках феде- рального проекта «Цикл внеурочных меро- приятий «Разговор о важном» | Июнь 2022г | Начальник службы  ОДиНМС | Приказ от 30.06.2022  № 01-148 |
| 2 | Разработка плана мероприятий по реализа-  ции федерального проекта«Цикл внеурочных мероприятий «Разговор о важном» | Июнь 2022г | Начальник службы  ОдиНмС | План мероприятий «до-  рожная карта» |
|  | Информирование педагогических работников  о старте подготовки к проведению Всерос- сийских классных часов «Разговор о важ- ном»; просмотр трансляции «Классного ма- рафона» | Июнь 2022  1.8.15 и 22 августа 2022 | Начальник службы  ОдинМС | Публикации на сайте фи-  лиала , выступление на со- вещании,  Распоряжение  от 24.06.2022 г. № 63  Об участии в «Классном марафоне» цикла внеурочных занятий «Раз- говор о важном» |
| 4 | Проведение рабочих совещаний по вопросам | Планы-графики | Педагог-организатор, | Программа совещаний, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реализации федерального проекта «Цикл вне-  урочных мероприятий «Разговор о важном» |  | руководитель МО курато-  ров | протокол МО кураторов ,  информация на сайте по итогам |
| 5 | Организация работы методического объеди-  нения кураторов групп | Август2022-май 2023 | Руководитель МО курато-  ров | План работы МО курато-  ров |
| 6 | Контроль за подготовкой кураторов групп | Июнь- август2022 | Руководитель МО курато-  ров | Информационная справка |
|  | **2. Содержание деятельности о0разо**  **«Цикл внеуроч** | **вательных организаций по**  **ных мероприятий** «Разгово | **реализации федерального** пр  р о **важном»** | оекта |
| 7 | Изучение методических рекомендаций по op-  ганизации внеурочной деятельности, практи- ческих материалов для классных часов «Раз- говор о важном». Обсуждение материалов на МО кураторов | Июнь2022- май 2023 | Педагог-организатор  Руководитель МО курато- ров | Готовность к реализации  федерального проекта  «Цикл внеурочных меро- приятий «разговор о важ- ном» |
|  | Разработка сценарных планов, разбор кейсо-  вых заданий и реальных ситуаций , подго- товка материалов для проведения в соответ- ствии с тематикой «разговор о важном» часов куратора | Август2022-май 2023 | Руководитель МО курато-  ров, кураторы групп | Проекты сценариев часов  куратора, рекомендации по проведению занятий |
| 9 | Презентация и обсуждение проектов вне-  урочных занятий «Разговор о важном» с уча- стием родительской общественности и соци- альных партнеров | Сентябрь 2022- май 2023 | Руководитель МО курато-  ров, кураторы групп | Проекты сценариев часов  куратора, рекомендации по проведению занятий |
| 10 | Подготовка и обсуждение видеосюжетов для  использования во внеурочной деятельно- сти»разговор о важном» | Сентябрь 2022- май 2023 | Методическое объедине-  ние кураторов, члены pa- бочих групп | Видеоматериалы, реко-  мендации по их использо- ванию |
| 11 | Презентация опыта работы куратора группы  на муниципальном, региональном, федераль- ном уровне | Сентябрь 2022- май 2023 | Директор филиала акаде-  мии, руководитель МО ку- раторов | Публикация на сайте фи-  лиала академии, выступле- ние педагогов на методи- ческом объединении, кон- ференциях |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.Информационно-методическое сопровождение разработки и реализации рабочих программ воспитания** | | | | |
| 12 | Организация дистанционных площадок для  совместного просмотра трансляций «Класс- ного марафона» с последующим обсуждени- ем | Июнь-август 2022 | Филиал академии | Размещение информации в  группе |
| 13 | Определение ответственного лица по реали-  зации проекта «Цикл внеурочных мероприя- тий «Разговор о важном» в 2022/2023 учеб- Ном Году | Июнь 2022 | Руководитель МО курато-  ров | Приказ от 30.06.2022 №  01-148 |
| 14 | Повышение квалификации педагогических  работников по актуальным вопросам воспи- тания | В течение года | Методист, педагог-  организатор | удостоверение |
| 15 | Участие в инструктивно-методичесих веби-  нарах по вопросам организации деятельности куратора группы | В течение года | Методист, педагог-  организатор | Участие, обсуждение во-  просов организации дея- тельности куратора группы |
| 16 | Участие в инструктивных совещаниях, семи-  нарах и консультациях по вопросам реализа- ции федерального проекта «Цикл внеуроч- ных мероприятий «Разговор о важном» |  | Методист, педагог-  организатор | Обсуждение актуальных  вопросов на М кураторов |
| 17 | Формирование банка опыта «Разговор о важ-  ном : лучшие практики внеурочных занятий » | В течение года | методист | Размещение практических  разработок в методическом кабинете |
| 18 | Участие в региональном конкурсе «Самый  «классный» классный» | Сентябрь- октябрь 2022 | Методическое объедине-  ние кураторов , кураторы | участие |